|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Розпорядження Білківського сільського голови |
|  | №____ від _________2025 р. |

План

заходів із впровадження безбар’єрного

простору Білківської ТГ.

| № | Зміст заходу | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сформувати безбар’єрний маршрут для с. Білки. | І квартал 2025 р. |
| 2. | Розробити презентацію безбар’єрного маршруту у с. Білки. | І квартал 2025 р. |
| 3. | Обладнати вхідні вузли закладів соціальної сфери відповідно до розробленого маршруту для доступу осіб з інвалідністю. | ІІ-ІV квартал 2025 р. |
| 4. | Привести консультації з суб’єктами бізнесу щодо обладнання вхідних вузлів закладів обслуговування для доступу осіб з інвалідністю. | ІІ-ІІІ квартал 2025 р. |
| 5. | Розробити цільову програму на 2026-2030 року з впровадження безбар’єрного простору Білківської ТГ. | ІІІ квартал 2025р. |